## Canvas GTM
Canvas de estrategia Go-to-market
Nobilem · Plantilla para planificar tu lanzamiento en una sola página
Proyecto / producto: | Ej. Lanzamiento curso online de fiscalidad para autónomos |  | Fecha de lanzamiento: | 01/03/2027
Cómo usar esta plantilla: rellena cada bloque en las celdas amarillas. El texto en cursiva gris es un ejemplo — bórralo y escribe el tuyo.
1. Problema que resuelves |  | 2. Cliente ideal (ICP)
Los autónomos pierden horas y dinero por no entender sus obligaciones fiscales y usar hojas de cálculo sueltas. |  | Autónomos y micropymes en España, 1-5 empleados, factura online, sin gestor propio a tiempo completo.
3. Propuesta de valor única |  | 4. Competencia y diferenciación
El único curso que enseña fiscalidad Y da acceso a una plataforma ya compatible con Verifactu. |  | Cursos genéricos de fiscalidad; nuestra ventaja es la comunidad de apoyo y la herramienta integrada.
5. Canales de distribución |  | 6. Modelo de precios
Marketplace de Nobilem, comunidad de emprendedores, email a base de suscriptores, partners contables. |  | Pago único de 97 € o 3 plazos de 35 €; early bird -20% primeras 48h.
7. Mensaje y posicionamiento |  | 8. Presupuesto y equipo
"Pon tu fiscalidad en orden en un fin de semana, sin depender de nadie más." |  | 800 € en anuncios + 200 € en diseño; responsable: Carlangas; apoyo: equipo de contenidos.
9. KPIs y objetivos (30/60/90 días) |  | 10. Riesgos y supuestos clave
150 inscritos en 30 días · CAC < 12 € · tasa de conversión landing > 4%. |  | Asumimos que la urgencia por Verifactu 2027 impulsa la demanda; riesgo: saturación de anuncios en el sector.

## Calendario de lanzamiento
Calendario de lanzamiento go to market
Nobilem · planifica cada semana de tu lanzamiento, desde la preparación hasta el post-lanzamiento
Rellena las filas amarillas. La columna "estado" tiene una lista desplegable (pendiente / en curso / hecho / bloqueado).
Semana | Fecha inicio | Fecha fin | Fase | Acción / canal | Responsable | Estado | Notas
Sem. -3 | 10/02/2027 | 16/02/2027 | Pre-lanzamiento | Validar landing page y mensaje con 20 clientes potenciales | CEO | Hecho | Usar formulario de la comunidad Nobilem
Sem. -2 | 17/02/2027 | 23/02/2027 | Pre-lanzamiento | Activar lista de espera y contenido de calentamiento en redes | Equipo contenidos | En curso | 3 posts + 1 email a la base
Sem. -1 | 24/02/2027 | 28/02/2027 | Pre-lanzamiento | Acceso anticipado a early adopters de la comunidad | CEO | Pendiente | Descuento -20% primeras 48h
Sem. 0 | 01/03/2027 | 01/03/2027 | Lanzamiento | Apertura pública en marketplace Nobilem + email masivo | Equipo contenidos | Pendiente | Publicar también en foros y grupos
Sem. 1 | 02/03/2027 | 08/03/2027 | Lanzamiento | Seguimiento diario de KPIs y ajuste de mensaje si hace falta | CEO | Pendiente | Ver pestaña Dashboard KPIs
Sem. 2-4 | 09/03/2027 | 29/03/2027 | Post-lanzamiento | Recoger testimonios y optimizar canal con mejor conversión | Equipo contenidos | Pendiente | Reinvertir presupuesto en el canal ganador

## Dashboard KPIs
Dashboard de KPIs de lanzamiento
Nobilem · Compara objetivo vs. real de tu estrategia go to market y ajusta a tiempo
Escribe tus cifras en las columnas "objetivo" y "real" (celdas azules). El "% cumplimiento" y el semáforo se calculan solos.
Métrica | Objetivo | Real | % Cumplimiento | Semáforo
Visitas a la landing de lanzamiento | 5000 | 4200 | 84% | 🔴 por debajo
Leads captados (lista de espera) | 600 | 540 | 90% | 🟡 cerca
Tasa de conversión landing -> lead (%) | 12% | 12.8% | 106.7% | 🟢 en objetivo
Coste de adquisición por cliente (CAC, €) | 15 | 13.5 | 111.1% | 🟢 en objetivo
Nuevos clientes en los primeros 30 días | 150 | 132 | 88% | 🟡 cerca
Ingresos generados (€) | 14550 | 12500 | 85.91% | 🟡 cerca
Tasa de conversión lead -> cliente (%) | 25% | 24.4% | 97.6% | 🟡 cerca
Cumplimiento medio de todos los KPIs |  |  | 94.76%